- Приложение № 5

к муниципальной программе

администрации Нижнекурятского сельсовета

«Обеспечение населения необходимыми

социальными услугами и формирование

комфортных условий жизни населения

МО «Нижнекурятский сельсовет»»

Подпрограмма 5

- «Организация благоустройства территории поселения».

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Организация благоустройства территории поселения (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | Обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортных условий жизни населения МО «Нижнекурятского сельсовета» |
| Орган местного самоуправления и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее -исполнитель подпрограммы) | Администрация Нижнекурятского сельсовета Каратузского района Красноярского края (далее- администрация) |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Нижнекурятского сельсовета Каратузского района Красноярского края (далее- администрация) |
| Цель и задача Подпрограммы | Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения Задачи подпрограммы: Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, текущего содержания и ремонта сетей уличного освещения |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | ## Перечень целевых показателей и показателей результативности Подпрограммы по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024 – 2027 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем и источники финансирования мероприятий подпрограммы на период 2024 – 2027 годов составит 6647,84 тыс. рублей (краевой бюджет 603,00 тыс. руб., бюджет поселения – 6044,84 тыс. руб. в том числе: 2024г. – 2286,39 тыс. руб. (краевой бюджет 603,00 тыс. руб., бюджет поселения – 1683,39 тыс. руб.) 2025г. – 1584,87 тыс. руб. (краевой бюджет 0,0 тыс. руб., бюджет поселения – 1584,87 тыс. руб.) 2026г. – 1388,29 тыс. руб. (краевой бюджет 0,0тыс. руб., бюджет поселения – 1388,29 тыс. руб.) 2027г. – 1388,29 тыс. руб. (краевой бюджет 0,0тыс. руб., бюджет поселения – 1388,29 тыс. руб.) |

- 2. Основные разделы Подпрограммы

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы

Программа направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства поселения, путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц.     Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенного пункта необходим, так как без благоустройства муниципального образования «Нижнекурятский сельсовет» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации Нижнекурятского сельского поселения и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Одними из приоритетов программы «Организация благоустройства территории поселения» являются обеспечение комфортных условий проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и придворовых территорий, совершенствование освещения поселения.

В настоящее время существует ряд проблем:

- площадь МО «Нижнекурятский сельсовет» составляет  29067,2 тыс.га.

- санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, уборке улиц;

- изношенность электрооборудования и линий наружного освещения;

- недостаток уличного освещения в поселении.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы

Исполнителем Подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Нижнекурятского сельсовета.

Непосредственный контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация Нижнекурятского сельсовета.

Целью Подпрограммы является повышение уровня благоустройства территории сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, текущего содержания и ремонта сетей уличного освещения

-организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения;

- информативное обеспечение табличками названия улиц и номеров домов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории поселения;

- увеличение протяжённости освещённых поселенческих дорог;

- повышение освещённости поселенческих дорог;

-обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа сложившейся на территории поселения ситуации по благоустройству территории.

Срок реализации Подпрограммы – 2024 – 2027 годы.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, являются:

## - объем вывезенного мусора;

## - количество табличек с названиями улиц и номеров домов;

## - процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- количество обслуживаемых светильников;

- количество отремонтированных (заменённых) осветительных и установочных приборов уличного освещения;

## - обеспечение исполнения расходных обязательств.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы

Для реализации поставленных целей и решения задач, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

## 1. обеспечение реализации подпрограммы;

## 2.  организация уличного освещения;

## 3.  организация общественных работ.

## Обеспечение реализации  подпрограммы.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

Объемы финансирования Подпрограммы.

2024г. –2286,39 тыс. руб.

2025г. – 1584,87 тыс. руб.

2026г. – 1388,29 тыс. руб.

2027г.- 1388,29 тыс.руб.

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий осуществляется путем заключения договоров, оплаты счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, смет на ремонтные работы, смет на финансирование мероприятий, при необходимости в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляется администрация Нижнекурятского сельсовета.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на администрацию Нижнекурятского сельсовета в соответствии с действующим законодательством.

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальных программы, утвержденными постановлением администрации Нижнекурятского сельсовета 12.09.2013 № 46-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации»

Годовой отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:

- - информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;

- - сведения о достижении значений целевых индикаторов Подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- - описание результатов реализации мероприятия Подпрограммы 
в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);

- - анализ последствий не реализации мероприятия Подпрограммы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);

- - информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета и иных средств на реализацию Подпрограммы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, мероприятиям и годам реализации Подпрограммы);

- - конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат 
и результатов при реализации Подпрограммы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на:

- создание благоприятных условий проживания жителей  Нижнекурятского сельского поселения;

- обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц;

- увеличение протяжённости и повышение освещенности поселенческих дорог;

- улучшение внешнего облика сельского поселения.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Нижнекурятского сельсовета.

Всего на реализацию Подпрограммы за счет средств бюджета Нижнекурятского сельсовета потребуется – 6647,84 рублей, в том числе:

2024г. – 2286,39 тыс. руб.

2025г. – 1584,87 тыс. руб.

2026г. – 1388,29 тыс. руб.

2027г.- 1388,29 тыс. руб.

Глава Нижнекурятского сельсовета                                                       Г.В. Ломаева

- Приложение № 1 к подпрограмме

«Организация благоустройства

территории поселения»

Перечень целевых показателей и показателей результативности подпрограммы

- «Организация благоустройства территории поселения».

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы: организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, текущего содержания и ремонта сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем вывезенного мусора | т | Администрация Нижнекурятского сельсовета | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.2 | Количество табличек с названиями улиц и номеров домов | шт | Администрация Нижнекурятского сельсовета | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.3 | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | Администрация Нижнекурятского сельсовета | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.4 | Количество обслуживаемых светильников | шт | Администрация Нижнекурятского сельсовета | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 1.5 | Количество отремонтированных (заменённых) осветительных и установочных приборов уличного освещения | ед | Администрация Нижнекурятского сельсовета | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.4 | ## Обеспечение исполнения расходных обязательств | % | Администрация Нижнекурятского сельсовета | 98 | 100 | 100 | 100 |

- Приложение № 2

к подпрограмме

«Организация благоустройства

территории поселения»

Перечень мероприятий подпрограммы

- «Организация благоустройства территории поселения».

| Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |  |
| Цель: повышение уровня благоустройства территории сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения |  | 607 | 0503 | Х | Х | 1584,87 | 1388,29 | 1388,29 | 4361,45 |  |
| Задачи : организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, текущего содержания и ремонта сетей уличного освещения |  | 607 | 0503 | Х | Х | 1584,87 | 1388,29 | 1388,29 | 4361,45 |  |
| Мероприятие 1 Электроэнергия для нужд уличного освещения | Администрация Нижнекурятского сельсовета | 607 | 0503 | 0550000130 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2 Обеспечение реализации подпрограммы | Администрация Нижнекурятского сельсовета | 607 | 0503 0503 0503 | 0550005150 0550005150 0550005150 | 121 129 244 | 812,80 245,47 256,57 | 812,80 245,47 100,00 | 812,80 245,47 100,00 | 2438,40 736,41 346,57 | создание благоприятных условий проживания жителей Нижнекурятского сельсовета |
| Мероприятие 3 Организация уличного освещения | Администрация Нижнекурятского сельсовета | 607 | 0503 0503 | 0550005160 0550005160 | 244 247 | 100,00 160,00 | 100,00 120,00 | 100,00 120,00 | 300,00 400,00 |  |
| Мероприятие 4 Организация общественных работ | Администрация Нижнекурятского сельсовета | 607 | 0503 0503 | 0550005170 0550005170 | 121 129 | 7,70 2,33 | 7,70 2,32 | 7,70 2,32 | 23,10 6,97 |  |
| Итого по подпрограмме | Организация благоустройства территории поселения |  |  |  |  | 1584,87 | 1388,29 | 1388,29 | 4361,45 |  |
| В том числе по ГРБС | Администрация Нижнекурятского сельсовета |  |  |  |  | 1584,87 | 1388,29 | 1388,29 | 4361,45 |  |